## 增加建築期限
各直轄市、縣(市)政府因應疫情及缺工(料)宣布增加建築期限彙整表
資料日期：111.07.27
單 位 | 109年 |  | 110年 |  | 111年 |  | 備註
| 發佈日期 | 措施內容概述 | 發佈日期 | 措施內容概述 | 發佈日期 | 措施內容概述
臺北市 | 109.04.24 北市都建字第 10931673051號 | 建造執照及雜項執照自發布日起至109年12月31日止仍屬有效者，建築期限增加2年。 | 110.06.24 北市都建字第 11061619591號 | 本市建造執照及雜項執照至110年12月31日止仍屬有效者，其建築期限增加2年，無需另行申請。但已適用105年9月13日北市都鍵字第10534937600號令者，應扣除1年。 | 無
新北市 | 109.04.07 新北工施字第 1090610179號 | 105年6月1日至109年4月15日止領得建造執照及雜項執照，且至109年4月15日止仍為有效者，建築期限自動增加2年。 | 110.06.03 新北工施字第 1101069840號 | 109年4月16日至110年12月31日止領得建造執照及雜項執照者，且至110年12月31日止仍為有效者，建築期限自動增加2年。 | 研議中
桃園市 | 109.04.09 府都建字第 1090076983號 | 建造執照及雜項執照於即日起至109年12月31日期間屬有效者，建築期限增加2年。 | 110.07.15 府都建施字第1100165591號 | 一、本府109.04.09府都建字第1090076983號公告適用之對象，除原增加之2年建築期限外，再增加1年建築期限。 二、建造執照或雜項執照核發日期為110年1月1日至110年12月31日者，其建築期限增加2年。 | 111.07.01 府都建施字第1110183205號 | 一、本府109.04.09府都建字第1090076983號公告適用之對象，除原增加建築期限2年及依110.07.15日府都建施字第1100165591號公告建築期限1年外，再增加建築期限1年，合計共增加建築期限4年，無須另外申請。 二、本市建造執照及雜項執照核發日期為110.01.01至110.12.31者，除原依110.07.15日府都建施字第1100165591號公告建築期限2年外，再增加建築期限1年，合計共增加建築期限3年，無須另外申請。 三、本市建造執照及雜項執照核發日期為111.01.01至111.12.31日者，其建築期限增加2年，無須另行申請。
臺中市 | 109.04.07 中市都工字第1090057515號 | 109年1月23日至109年12月31日領得建造執照及雜項執照或建造執照至109年1月22日仍有效者，建築期限自動延長2年。 | 110.06.11 中市都工字第1100104899號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照者，准其自動延長建築期限2年。 |  | 研議中
臺南市 | 110.01.13 南市工管一字第 1090461286A號 | 99年12月25至110年1月20日領得建造執照或雜項執照且己申報勘驗者，建築期限增加2年。 | 110.01.13 南市工管一字第 1090461286A號 | 99年12月25至110年1月20日領得建造執照或雜項執照且己申報勘驗者，建築期限增加2年。 | 111.07.25 南市工管一字第 1110785586號 | 本局110年6月18日南市工管一字第 1100684845號令，其適用範圍延長為111年12月31日前已領得之建照執照及雜項執照，且仍為有效者。
|  |  | 110.06.18 南市工管一字第 1100684845號 | 99年12月25至110年12月31日已領得之建造執照及雜項執照者，建築期限自動增加2年，無須另行申請。但於本令發布前已失效或原已依本局110年1月13日南市工管一字第1090461286A號令自動增加建築期限2年之案件，不適用之。
高雄市 | 109.07.31 高市工務建字第10937648800號 | 建造執照於實施日起至110年12月31日期間屬有效者，申請建築期限延長2年。 | 110.08.20 高市工務建字第11038055200號 | 依會議記錄柒、議題一決議內容辦理： 本次因疫情於今(110)年持續擴大影響，參照本局109年7月31日函文規定，決議申請之終止日延長至111年12月31日，該期間有效之建造執照，得申請延長建築期限兩年，並以一次為限。
基隆市 | 109.05.19 基府都建壹字第 1090215472C號 | 建造執照及雜項執照自109年1月1日起至109年12月31日止仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.06.17 基府都建壹字第 1100227086A號 | 100年1月1日至110年12月31日領得建造(雜照)執照至110年12月31日仍然有效，准其建築期限自動延長1年。 | 研議中
新竹市 | 109.03.24 府都建字第 10900496291號 | 109年1月1日至109年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至109年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.05.26 府都建字第 1100086128號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至110年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 111.07.07 府都建字第 11101022641號 | 111年1月1日至111年12月31日領得建造執照或雜項執照，或已申報開工至111年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年，無須另行申請。
嘉義市 | 109.04.07 府都建字第 1092603608號 | 建造執照及雜項執照於109年期間執照仍有效者，建築期限自動展期1年。 | 110.05.28 府都建字第 1102605790號 | 凡領得建造執照及雜項執照者，並於110年期間仍為有效者，准其自動延長建築期限1年。 | 研議中
新竹縣 | 109.05.04 府工建字第1093633717A號 | 109年1月1日至12月31日期間核發之建造執照或雜項執照，或於109年12月31日前仍為有效執照者，竣工期限自動延長1年。 | 110.05.12 府工建字第1103633453B號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至110年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 研議中
苗栗縣 | 109.10.21 府商建字第 1090955941號 | 109年1月1日至109年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至109年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.06.03 府商建字第 1100107035號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至110年12月31日仍為有效者，建築期限得申請展延1年。 | 無
彰化縣 | 109.05.27 府建管字第1090152057A號 | 109年1月1日至109年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至109年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.06.02 府建管字第1100185521號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至110年12月31日仍為有效者(仍在竣工期限內)，准其自動延長建築期限1年。 | 111.05.11 府建管字第1110168188號 | 111年1月1日至111年12月31日領得建造執照或雜項執照，或已申報開工至111年12月31日仍為有效者(仍在竣工期限內)，准其自動延長建築期限1年。
南投縣 | 109.04.16 府建管字第 10900750091號 | 105年12月1日至109年4月15日領得建造執照或雜項執照，且至109年4月15日仍為有效者，除依「南投縣建築管理自治條例」第25條第1項規定之建築期限外，准予自動增加建築期限1年。 | 110.06.01 府建管字第 1100120930號 | 一、110年1月1日至110年5月31日已領得建造執照或雜項執照且仍為有效者，准予自動增加建築期限1年。 二、110年6月1日至110年12月31日核發之建造執照，准予自動增加建築期限1年。 | 110.06.16 府建管字第 11101407351號 | 一、105年12月1日至110年12月31日止核發建造執照或雜項執照且仍為有效者，除依南投縣建管自治條例第25條第1項規定之建築期限及本府先前含令自動增加建築期限1年外，准予再自動增加建築期限1年，合計共2年，無須另外申請。 二、111年1月1日至111年12月31日止核發之建造執照或雜項執照且仍為有效者，除依南投縣建管自治條例第25條第1項規定之建築期限外，准予自動增加建築期限2年，無須另外申請。
雲林縣 | 109.04.15 府建管一字第 1093909810B號 | 建造執照及雜項執照自109年1月1日起至109年12月31日止仍屬有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.05.19 府建管一字第 1103919076A號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或已申報開工至110年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 111.02.21 府建管一字第 1113909312B號 | 領得建造執照或雜項執照111年1月1日至111年12月31日期間執照屬有效者，其建築期限得申請展延1年，並以1次為限外，准其自動延長建築期限1年，無須另外申請。
嘉義縣 | 109.04.13 府經建字第 10900760491號 | 109年1月1日起至12月31日止，領有建造執照及雜項執照或建造執照及雜項執照至109年1月1日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.05.24 府經建字第 1100121388號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至110年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 無
屏東縣 | 109.04.13 屏府城管字第10913462001號 | 109年1月1日至109年12月31日領得建造執照或雜項執照，己申報開工至109年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長2年。 | 110.05.27 屏府城管字第11021029700號 | 本府今(110年)所核發之建築執照，其建築期限自動延長2年。 | 無
宜蘭縣 | 109.04.01 府建管字第1090053760A號 | 109年1月1日至109年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至109年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.04.01 府建管字第1100055103A號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至110年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 111.04.01 府建管字第1110050503B號 | 111年1月1日至111年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至111年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。
花蓮縣 | 109.04.21 府建管字第 10900066512A號 | 109年1月1日至109年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至109年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長2年。 | 110.06.04 府建管字第 1100108587號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工(含展延開工期限)後仍在有效竣工期限者，準先自動增加建築期限2年。 | 無
台東縣 | 109.04.15 府建管字第 1090078192B號 | 建造執照或雜項執照自中央流行疫情指揮中心一級開設日(109年2月27日)仍為有效者，其建築期限自動增加日數為自中央流行疫情指揮中心一級開設起至解散為止之日數。 | 110.11.12 府建管字第 1100229254B號 | 建造執照或雜項執照自中央流行疫情指揮中心一級開設日(109年2月27日)仍為有效者，其建築期限得依建築法第53條之規定申請展延1年外，建築期限自動延長2年，無須另外申請。 | 111.06.01 府建管字第 1110110552B號 | 一、自109年2月28日至110年12月31日期間核發建造執照或雜項執照，其建築期限得依建築法第53條之規定申請展延1年外，准其建築期限自動延長2年，無須另外申請。 二、建造執照或雜項執照申報開工並經核備後起算建築期限，並是用錢開延長建築期限規定。
金門縣 | 109.05.01 府建管字第 1090030678號 | 109年1月1日至109年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至109年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.05.31 府建管字第 1100042580號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至110年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 研議中
澎湖縣 | 個案考量 |  | 110.07.27 府建管字第 11008478491號 | 一、建照執照工程：至110年12月31日建造執照仍於有效期限內者(含原可展延一年期限)，再順延供其一年。 二、變更使照含室內裝修工程：至110年12月31日仍於原核准公文工程期限內(含原可展延半年期限)，再順延工期半年。 | 無
連江縣 | 109.06.16 府工都字第1090023996號 | 109年1月1日至109年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至109年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長1年。 | 110.05.31 府工都字第1100022548號 | 110年1月1日至110年12月31日領得建造執照或雜項執照，或己申報開工至110年12月31日仍為有效者，建築期限自動延長2年。 | 無