## 105年度總結算
105年承攬總額結算表
| 104 年度結餘金額累計 |  | 47000000 |  | ，淨值 | 10000000 |  | ，可承攬總額 | 200000000
| 工程名稱 | 契約金額 （A） |  | 依本辦法第十一條非屬營造業營業範圍之承攬金額（B） |  | 轉交金額 （C） |  | 累計已估驗金額 （D） | 結餘金額 (A－B－C－D)
2 | ○○1新建工程-主體工程 (P01) | 55000000 |  | 3500000 |  | 1500000 |  | 10000000 | 40000000
3 | ○○結構體工程 (P02) | 20000000 |  | 0 |  | 0 |  | 13000000 | 7000000
6
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| 合計 | 75000000 | [5 empty] | 23000000 | 47000000
| 結餘金額累計＝前一年度結餘金額累計＋本年度結餘金額＝ | [5 empty] | 47000000
| 今年可承作金額： | 200000000 |  |  | 47000000 |  |  | 153000000
| 負責人 簽章 |  |  |  |  | 審核單位 蓋章
備註：

## ○○1
承攬工程估驗結算表
工程名稱 | ○○1新建工程-主體工程 (P01) |  |  | 定作人
工程地點 | 新北市板橋區 |  |  | 設計人
開工日期 | ○○/○/○ |  |  | 預定竣工日期 | 2017-01-01
契約金額 (A) | 55000000 |  | 元 | 簽約日期 | 2014/1/1
依本辦法第十一條非屬營造業營業範圍之承攬金額(B) |  | 3500000 | 元 | 轉交金額(C) | 1500000 | 元
(A) － (B)－ (C) = |  | 50000000 |  |  | 元
估驗日期 | 估驗金額 |  |  | 統一發票號碼 | 未估驗金額
五月
四月
三月
二月 | 4000000 |  |  | CA…03 | 40000000
一月
十二月
十一月
十月 | 3000000 |  |  | CA…02 | 44000000
九月
八月 | 3000000 |  |  | CA…01 | 47000000
七月
六月
50000000
備 註 | 1、 | 本工程總金額(A)－(B)－(C) |  |  | 50000000
| 2、 | 截至104年5月31日止已估驗金額為 |  |  | 0 |  | V
| 3、 | 104年尚餘未估驗金額為新台幣 |  |  | 50000000
| 4、 | 本次估驗金額 |  |  | 10000000
| 5、 | 累計已估驗金額 |  |  | 10000000
Note on B8: 含物調金額

## ○○2
承攬工程估驗結算表
工程名稱 | ○○結構體工程 (P02) |  |  | 定作人
工程地點 |  |  |  | 設計人
開工日期 | ○○/○/○ |  |  | 預定竣工日期 | 2017-01-01
契約金額 (A) | 20000000 |  | 元 | 簽約日期 | 2015-01-01
依本辦法第十一條非屬營造業營業範圍之承攬金額(B) |  | 0 | 元 | 轉交金額(C) | 0 | 元
(A) － (B)－ (C) = |  | 20000000 |  |  | 元
估驗日期 | 估驗金額 |  |  | 統一發票號碼 | 未估驗金額
二月
一月
十二月 | 5000000 |  |  | TA…02 | 7000000
十一月
十月
九月 | 3000000 |  |  | TA…01 | 12000000
八月
15000000
備 註 | 1、 | 本工程總金額(A)－(B)－(C) |  |  | 20000000
| 2、 | 截至104年5月31日止已估驗金額為 |  |  | 5000000
| 3、 | 104年尚餘未估驗金額為新台幣 |  |  | 15000000
| 4、 | 本次估驗金額 |  |  | 8000000
| 5、 | 累計已估驗金額 |  |  | 13000000
Note on B8: 含物調金額